## WBS总表样例
主要说明：两张表填写白色空白区域。
要素 编号 | 交付物 |  |  |  |  | 交付物属性分类 | [11 empty] | 直接费用（万元）
| 主交付物/产品 | 副交付物/知识产权 |  |  |  | 采购/生产单元 | [5 empty] | 研发单元 | [5 empty] | 采购/生产单元 |  | 研发单元
| 硬件或软件 | 技术标准 | 管理标准 | 专利/软著 | 论文/著作 | 9WBE | [5 empty] | 9WBE | [5 empty] | 9WBE |  | 9WBE
| 离散制造：产品的组成部分 流程制造：产品形成过程的主要阶段＋母机的变化部分（含测试平台等） | 基础类 产品类 方法类 | 管理A类 管理B类 管理C类 | 发明专利 实用新型 电路布线/软著 | 论文 著作 | 自制 |  | 国内配套 制造 |  | 国际配套 制造 |  | 自主研发 |  | 国内合作 研发 |  | 国际合作 研发 |  | 采购费用预算 | 采购费用 支出金额 | 研制直接费用预算 | 研制直接费用支出金额
[6 empty] | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源
1 | 3ZB卫星 |  |  |  | 1
1.1 | 电源系统
1.1.1 | 太阳能列阵组件★ |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 121
1.1.2 | 锂离子电池 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 25
1.2 | 推进系统
1.2.1 | 双转子电动机推进器 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 115
1.2.2 | 稳态等离子体推进器★ |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 178
1.3 | 姿态控制系统
1.3.1 | 太阳敏感器 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 30
1.3.2 | 星上计算机★ |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 154
1.3.3 | 紫外望远镜…… | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 20
1.4 | 天线系统
1.4.1 | 通信天线 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 18
1.4.2 | 遥测指令天线 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 119
1.5 | 热控系统
1.5.1 | 控温涂层材料★ | 1 |  | 2 | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 161
1.5.2 | 多层隔热组件 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 40
1.5.3 | 百叶窗…… | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 47
1.5 | 转发器系统…… | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 60
小计1 | 按照末级WBE统计 | 1 |  | 9 | 2 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1
小计2 | 直接费用预算 | 设备费＋材料费 2项 | [15 empty] | 240 |  | 848
小计3 | 间接费用预算 | 概算一个总数（差旅费＋测试费＋国际合作费＋动力费＋会议费＋出版费＋劳务费＋专家咨询费＋管理费等9项） | [15 empty] | 152
合计 | 总费用预算 | 直接费用（设备费＋材料费等2项）＋间接费用（差旅费＋测试费＋国际合作费＋动力费＋会议费＋出版费＋劳务费＋专家咨询费＋管理费等9项）＝财政部11项成本 | [15 empty] | 1240
其中 | 财政经费 | 按照里程碑逐级付款 | [15 empty] | 600
备注 | 1.站在一个总设计师/项目负责人的角度填表（打通软硬件、母子系统、QCD之间的数据与信息共享通道、消除沟通障碍）； 2.WBE的“颗粒度”应与责任的“颗粒度”匹配。通常WBS反映法人的责任、WBE反映部门或课题组的责任； 3.★代表该WBE为此项目要取得技术突破的难点或创新点； 4.9WBE——已经达到TIL9级的成熟技术单元，无需研发，可以直接应用满足用户使用要求与品质要求的技术或产品；对应着采购经费或制造费用； 5.9WBE——在TIL1-8级区间的非成熟技术单元，无法直接使用、功能或性能还无法满足用户使用要求与品质要求、还需要进一步研发才能达到TIL9级的技术单元；对应着研发经费

## QCD总表样例
权责发生制 统一度量衡 |  |  | Q/级别 |  | C/成本 | [15 empty] | D/时间
|  |  | 里程碑/举证要素/交付物/技术凭证 |  | 直接经费 |  |  |  | 间接经费 |  | 经费 总预算 | 经费实际支出费用 | 财政补贴直接经费 |  |  |  | 财政补贴间接经费 |  | 财政补贴预算 | 财政补贴实际支出 | 完成结点日期
[5 empty] | 采购/生产（9WBE） 直接经费 |  | 研发（9WBE） 直接经费 |  | 间接费用预算 | 间接费用实际支出 |  |  | 采购/生产（9WBE） 财政补贴直接经费 |  | 研发（9WBE） 财政补贴直接经费 |  | 财政补贴间接费用预算 | 财政补贴间接费用实际支出
|  |  | 里程碑（项目不同定义模板不同） | 举证要素/交付物/技术凭证 | 设备、材料采购费用预算 | 设备、材料采购费用实际支出 | 研发设备、材料费用预算 | 研发设备、材料费用实际支出 |  |  |  |  | 设备、材料 采购费用财政补贴预算 | 设备、材料采购财政补贴费用实际支出 | 研发设备、材料财政补贴费用预算 | 研发设备、材料财政补贴费用实际支出
| 第13级 | 回报级 | 项目总收益―总投入≥0 | 累计销售64套，销售额XXX，合同及相关财务凭证 | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20291231
| 第12级 | 利润级 | 累计净利润≥总投入的50％ | 累计销售32套，销售额XXX，合同及相关财务凭证 | 3900 |  | 0 |  | 0 |  | 3900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20281231
| 第11级 | 盈亏级 | 销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0 | 累计销售16套，销售额XXX，合同及相关财务凭证 | 2600 |  | 0 |  | 0 |  | 2600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20271231
| 第10级 | 销售级 | 销量≥盈亏平衡点数量的30％ | 销售8套，小批量安装使用，销售额XXX，合同及相关财务凭证 | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20261231
| 第9级 | 系统级 | 实现大批量商业化生产，产品质量合格 | 产品质量合格、具有批量生产条件，获得合格证、用户使用报告等 | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20250531
| 第8级 | 产品级 | 小批试产合格、生产条件完备、工艺成熟 | △ 在实际工况下运行，完成整线优化，实现小批量精密零件加工。形成试验合格测试报告，质检报告 | 80.1 |  | 150 |  | 43 |  | 273.1 |  | 26 |  | 75 |  | 23 |  | 124 |  | 20240531
| 第7级 | 环境级 | 工程样机系统运行、例行环境试验合格 | 进行实际工况试运行，系统所有功能、指标经演示及测试，试加工零件，测试指标合格通过，形成测试报告。 | 60.3 |  | 200 |  | 29.5 |  | 289.8 |  | 22 |  | 99 |  | 17 |  | 138 |  | 20230531
| 第6级 | 正样级 | 正式功能样机演示测试合格、工艺验证可行 | 实现整线加工单元建设，系统所有功能经演示合格、工艺验证可行。形成测试报告，正样级3套 | 55.6 |  | 301 |  | 31 |  | 387.6 |  | 29 |  | 144 |  | 18 |  | 191 |  | 20220531
| 第5级 | 初样级 | 初级功能样品、图纸＋工艺设计、测试通过 | 整体优化方案（含系统图纸）、完成核心功能单元设计，并测试通过，形成系统图纸、设计报告、测试报告等技术凭证，初样级1套 | 30 |  | 173 |  | 37.2 |  | 240.2 |  | 12 |  | 90 |  | 20 |  | 122 |  | 20210531
| 第4级 | 功能级 | 关键功能、方法经过实验验证能够实现 | ▲ 卫星系统关键功能单元验证可实施，形成关键功能验证通过报告 | 14 |  | 24 |  | 11.3 |  | 49.3 |  | 4 |  | 12 |  | 9 |  | 25 |  | 20201231
| 第3级 | 仿真级 | 在实验室里原理模型仿真验证结论成立 | 原理模型仿真关键功能分析验证结论成立，交付验证报告 | 0 |  | 50 |  | 2 |  | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20200101
| 第2级 | 方案级 | 提出了满足需求或解决问题的技术方案 | 形成优化分辨率开发方案和试验标准（含技术指标） | 0 |  | 15 |  | 1 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20191031
| 第1级 | 报告级 | 发现新需求/新问题/新现象且明确表述出来（创意＋技术推动/需求牵引） | 发现分辨率低问题形成解决问题的正式研究报告（文本） | 0 |  | 5 |  | 1 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20190831
小计 |  |  | （1）交付4套样品； （2）项目技术指标满足指南要求。 |  | 240 |  | 848 |  | 152 |  | 1240 |  | 93 |  | 420 |  | 87 |  | 600 |  | 48个月
项目边界 | 产品名称与型号 |  | 3ZB 型卫星 | [7 empty] | 知识产权 | 技术标准（项） |  | 1 | 其他交付物或技术凭证（逐一列名）
| 项目比较基准 |  | GB22900-2017探测卫星通用技术条件 | [8 empty] | 管理标准（项） |  | 0
| QCD优化指标 |  | 分辨率指标优化20%，综合制造成本减少20% | [8 empty] | 专利/软著（件） |  | 9
| 测试标准与方法 |  | 按照XXX行业测试标准对实际星地进行现场测试；制造成本=材料费+制造费+人工费+其他 | [8 empty] | 论文/专著（篇） |  | 2
备注 |  |  | 1．-▲：为研究基础；▲：目前级别；▲-△：项目区间；△：预期目标级别；△-：未来转化、产业化；
2．阴影区域是需要填写的内容。必须在一张表中填完，不可续页
3.交付物或技术凭证必须是看得见的技术载体实物，只能使用名词，不可以使用类似“研究”、“探索”、“分析”等动词。

## WBS总表
主要说明：两张表填写白色空白区域。
要素 编号 | 交付物 |  |  |  |  | 交付物属性分类 | [11 empty] | 直接费用（万元）
| 主交付物/产品 | 副交付物/知识产权 |  |  |  | 采购/生产单元 | [5 empty] | 研发单元 | [5 empty] | 采购/生产单元 |  | 研发单元
| 硬件或软件 | 技术标准 | 管理标准 | 专利/软著 | 论文/著作 | 9WBE | [5 empty] | 9WBE | [5 empty] | 9WBE |  | 9WBE
| 离散制造：产品的组成部分 流程制造：产品形成过程的主要阶段＋母机的变化部分（含测试平台等） | 基础类 产品类 方法类 | 管理A类 管理B类 管理C类 | 发明专利 实用新型 电路布线/软著 | 论文 著作 | 自制 |  | 国内配套 制造 |  | 国际配套 制造 |  | 自主研发 |  | 国内合作 研发 |  | 国际合作 研发 |  | 采购费用预算 | 采购费用 支出金额 | 研制直接费用预算 | 研制直接费用支出金额
[6 empty] | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源 | 单一来源 | 多重来源
1 | 项目总交付物名称
1.1 | 课题交付物
1.1.1 | 子课题任务交付物★
1.1.2 | …
1.2 | 课题交付物
1.2.1 | 子课题任务交付物★
1.2.2 | …
1.3 | 课题交付物
1.3.1 | 子课题任务交付物
1.3.2 | …
1.4 | 课题交付物
1.4.1 | 子课题任务交付物
小计1 | 按照末级WBE统计
小计2 | 直接费用预算 | 设备费＋材料费 2项
小计3 | 间接费用预算 | 概算一个总数（差旅费＋测试费＋国际合作费＋动力费＋会议费＋出版费＋劳务费＋专家咨询费＋管理费等9项）
合计 | 总费用预算 | 直接费用（设备费＋材料费等2项）＋间接费用（差旅费＋测试费＋国际合作费＋动力费＋会议费＋出版费＋劳务费＋专家咨询费＋管理费等9项）＝财政部11项成本
其中 | 财政经费 | 按照里程碑逐级付款
备注 | 1.站在一个总设计师/项目负责人的角度填表（打通软硬件、母子系统、QCD之间的数据与信息共享通道、消除沟通障碍）； 2.WBE的“颗粒度”应与责任的“颗粒度”匹配。通常WBS反映法人的责任、WBE反映部门或课题组的责任； 3.★代表该WBE为此项目要取得技术突破的难点或创新点； 4.9WBE——已经达到TIL9级的成熟技术单元，无需研发，可以直接应用满足用户使用要求与品质要求的技术或产品；对应着采购经费或制造费用； 5.9WBE——在TIL 1-8级区间的非成熟技术单元，无法直接使用、功能或性能还无法满足用户使用要求与品质要求、还需要进一步研发才能达到TIL9级的技术单元；对应着研发经费

## QCD总表
权责发生制 统一度量衡 |  |  | Q/级别 |  | C/成本 | [15 empty] | D/时间
|  |  | 里程碑/举证要素/交付物/技术凭证 |  | 直接经费 |  |  |  | 间接经费 |  | 经费 总预算 | 经费实际支出费用 | 财政补贴直接经费 |  |  |  | 财政补贴间接经费 |  | 财政补贴预算 | 财政补贴实际支出 | 完成结点 日期
|  |  | 里程碑（项目不同定义模板不同） | 举证要素/交付物/技术凭证 | 采购/生产（9WBE） 直接经费 |  | 研发（9WBE） 直接经费 |  | 间接费用预算 | 间接费用实际支出 |  |  | 采购/生产（9WBE） 财政补贴直接经费 |  | 研发（9WBE） 财政补贴直接经费 |  | 财政补贴间接费用预算 | 财政补贴间接费用实际支出
|  |  | 硬件 |  | 设备、材料采购费用预算 | 设备、材料采购费用实际支出 | 研发设备、材料费用预算 | 研发设备、材料费用实际支出 |  |  |  |  | 设备、材料采购费用财政补贴预算 | 设备、材料采购财政补贴费用实际支出 | 研发设备、材料财政补贴费用预算 | 研发设备、材料财政补贴费用实际支出
| 第13级 | 回报级 | 项目总收益―总投入≥0
| 第12级 | 利润级 | 累计净利润≥总投入的50％
| 第11级 | 盈亏级 | 销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0
| 第10级 | 销售级 | 销量≥盈亏平衡点数量的30％
| 第9级 | 系统级 | 实现大批量商业化生产，产品质量合格
| 第8级 | 产品级 | 小批试产合格、生产条件完备、工艺成熟
| 第7级 | 环境级 | 工程样机系统运行、例行环境试验合格
| 第6级 | 正样级 | 正式功能样机演示测试合格、工艺验证可行
| 第5级 | 初样级 | 初级功能样品、图纸＋工艺设计、测试通过
| 第4级 | 功能级 | 关键功能、方法经过实验验证能够实现
| 第3级 | 仿真级 | 在实验室里原理模型仿真验证结论成立
| 第2级 | 方案级 | 提出了满足需求或解决问题的技术方案
| 第1级 | 报告级 | 确定新需求/新问题/应用场景且明确表述出来
小计
项目边界 | 产品名称与型号 | [9 empty] | 知识 产权 | 技术标准（项） |  |  | 其他交付物或技术凭证（逐一列名）
| 项目比较基准 | [10 empty] | 管理标准（项）
| QCD优化指标 | [10 empty] | 专利/软著（件）
| 测试标准与方法 | [10 empty] | 论文/专著（篇）
备注 |  |  | 1．-▲：为研究基础；▲：目前级别；▲-△：项目区间；△：预期目标级别；△—：未来转化、产业化；
2．阴影区域是需要填写的内容。必须在一张表中填完，不可续页
3.交付物或技术凭证必须是看得见的技术载体实物，只能使用名词，不可以使用类似“研究”、“探索”、“分析”等动词。
Note on D4: 模板需要根据项目实际勾选

## 硬件 (hidden)
硬件
项目总收益―总投入≥0
累计净利润≥总投入的50％
销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0
销量≥盈亏平衡点数量的30％
实现大批量商业化生产，产品质量合格
小批试产合格、生产条件完备、工艺成熟
工程样机系统运行、例行环境试验合格
正式功能样机演示测试合格、工艺验证可行
初级功能样品、图纸＋工艺设计、测试通过
关键功能、方法经过实验验证能够实现
在实验室里原理模型仿真验证结论成立
提出了满足需求或解决问题的技术方案
确定新需求/新问题/应用场景且明确表述出来
"在此处键入公式。"

## 软件 (hidden)
软件
项目总收益―总投入≥0
累计净利润≥总投入的50％
销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0
销量≥盈亏平衡点数量的30％
系统通过实际运行处于合格状态
实际运行环境中测试合格
应用环境中指标测试合格
模拟环境中功能性指标通过
软件设计完成（通过CMM2认证）
关键算法功能、数据结构、软件架构确定
构建了系统架构与功能模型
提出了满足需求或解决问题的技术功能方案
确定新需求/新问题/应用场景且明确表述出来

## 生物医药 (hidden)
生物医药
项目总收益―总投入≥0
累计净利润≥总投入的50％
销售量达到盈亏平衡点，累计净利润≥0； 四期临床试验通过
累计销量≥盈亏平衡点数量的30％
获得批准文号
第三期临床试验通过验证
第二期临床试验通过验证
第一期临床试验通过验证
动物（药理、毒性、副作用）试验验证通过
关键药效功能试验和原理实验结论成立
实验室环境中的药理模型验证成立
形成了技术研发方案
提出新药品构想、技术概念与研发构想

## 服务平台 (hidden)
服务平台
项目总收益―总投入≥0
累计净利润≥总投入的50％
收入≥盈亏平衡点或累计净利润≥0
服务收入≥盈亏平衡点收入的30％
平台正式对外提供服务，关键技术、服务模式、运营机制等在实际服务中获得推广应用
平台建设按要求全部完成，并得到典型用户认可
进行平台实际试用及测试，验证关键技术、服务模式及运营机制等
基本完成平台所需场地、设备、人员及按需技术集成等能力建设，建立服务模式和运营机制
初步进行平台所需场地、设备等能力建设
对平台关键技术进行了验证
开展了平台关键技术、服务模式、运营机制等研究，论证了可行性
形成了系统方案
提出了平台建设的基本架构，形成报告

## 分类定义表 (hidden)
硬件 | 软件 | 生物医药 | 服务平台
项目总收益―总投入≥0 | 项目总收益―总投入≥0 | 项目总收益―总投入≥0 | 项目总收益―总投入≥0
累计净利润≥总投入的50％ | 累计净利润≥总投入的50％ | 累计净利润≥总投入的50％ | 累计净利润≥总投入的50％
销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0 | 销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0 | 销售量达到盈亏平衡点，累计净利润≥0； | 收入≥盈亏平衡点或累计净利润≥0
销量≥盈亏平衡点数量的30％ | 销量≥盈亏平衡点数量的30％ | 四期临床试验通过 | 服务收入≥盈亏平衡点收入的30％
实现大批量商业化生产，产品质量合格 | 系统通过实际运行处于合格状态 | 累计销量≥盈亏平衡点数量的30％ | 平台正式对外提供服务，关键技术、服务模式、运营机制等在实际服务中获得推广应用
小批试产合格、生产条件完备、工艺成熟 | 实际运行环境中测试合格 | 获得批准文号 | 平台建设按要求全部完成，并得到典型用户认可
工程样机系统运行、例行环境试验合格 | 应用环境中指标测试合格 | 第三期临床试验通过验证 | 进行平台实际试用及测试，验证关键技术、服务模式及运营机制等
正式功能样机演示测试合格、工艺验证可行 | 模拟环境中功能性指标通过 | 第二期临床试验通过验证 | 基本完成平台所需场地、设备、人员及按需技术集成等能力建设，建立服务模式和运营机制
初级功能样品、图纸＋工艺设计、测试通过 | 软件设计完成（通过CMM2认证） | 第一期临床试验通过验证 | 初步进行平台所需场地、设备等能力建设
关键功能、方法经过实验验证能够实现 | 关键算法功能、数据结构、软件架构确定 | 动物（药理、毒性、副作用）试验验证通过 | 对平台关键技术进行了验证
在实验室里原理模型仿真验证结论成立 | 构建了系统架构与功能模型 | 关键药效功能试验和原理实验结论成立 | 开展了平台关键技术、服务模式、运营机制等研究，论证了可行性
提出了满足需求或解决问题的技术方案 | 提出了满足需求或解决问题的技术功能方案 | 实验室环境中的药理模型验证成立 | 形成了系统方案
确定新需求/新问题/应用场景且明确表述出来 | 确定新需求/新问题/应用场景且明确表述出来 | 形成了技术研发方案 | 提出了平台建设的基本架构，形成报告